## FProject
Name | Description | Page
Link đăng nhập | https://fproject.fpt.vn/
Quản lý issue: | a) Tạo thủ công từng Issue trên FProject Từ menu Projects -> chọn 1 dự án -> chọn New issue. b) Import File Task lên FProject: | 8, 11
Thông tin của issue gồm có: | • Parent Task: dùng để quản lý các task con, gom nhóm theo từng hạng mục công việc: theo Version, theo từng Phase, từng chức năng. • Task: Manager/PM/TL tạo task cho Member & dùng để quản lý tiến độ thực hiện dự án, công việc giao cho Member. • Bug: QC tạo bug khi phát sinh & dùng để quản lý tiến độ fix-bug trong quá trình kiểm thử. | 8
Status Issue | * Unconfirmed: Những issues được tạo bởi Manager, PM/TL và cần phải được Assignee xác nhận để thực hiện công việc * Confirmed: Issue đã được xác nhận thực hiện bởi Assignee được phân công * In progress: Issue đang trong quá trình thực hiện * Resolved: Những issues đã xử lý xong. Bug đã được xử lý/ task đã hoàn thành * Verified: Những issues đã được TL review và xác nhận đã hoàn thành. | 9
2. Xem danh sách các issue của Project: |  | 12
3. Lưu điều kiện/kết quả tìm kiếm Issue: |  | 13
4. Xem chi tiết Issue, update Issue: |  | 15
1. Log time: ghi lại thời gian thực hiện issue (task/bug) thực tế: |  | 16
a) Xem báo cáo Spent time theo Phòng, theo Project, từ ngày đến ngày: |  | 19
Xem báo cáo Spent time theo User: |  | 20
Quản lý tài liệu dự án – Modules [DMS]: |  | 21
My page |  | 31
Profile |  | 32
Xem KPI online |  | 33
Các chức năng cho PM/TL |  | 34
Field description |  | 35
Sơ đồ Gantt |  | 43